Тульская область

Муниципальное образование Юго-Восточное Суворовского района

Администрация

Постановление

от 26 мая 2015 г.№ 133

Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие села в муниципальном образовании Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 годы»

На основании статьи 46 Устава муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района, администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие села в муниципальном образовании Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 годы» (приложение).

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие села в муниципальном образовании Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета муниципального образования.

3. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района /Хромов В.А./

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации муниципального образования

Юго-Восточное Суворовского района                                Е.Г. Шомполова

- Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Юго-Восточное Суворовского района

от 26.05.2015 № 133

Муниципальная программа «Устойчивое развитие села в муниципальном образовании Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 годы»

- Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие села в муниципальном образовании  Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 годы»

| Наименование Программы | - Муниципальная программа «Устойчивое развитие села в муниципальном образовании Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Устав муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района |
| Цели и задачи программы | Цель Программы: - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; - активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения; - формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни. Основными задачами Программы являются: - удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье; - повышение уровня социально-инженерного обустройства села; - поддержка инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности; - поощрение и популяризация достижений в сфере сельского развития. |
| Перечень подпрограмм | 1. «Газификация деревни Андреевка в муниципальном образовании Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 гг.» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств по программе «Устойчивое развитие села в муниципальном образовании Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 годы» 5164,350 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 5164,350 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. 2017 год - 0,0 тыс. руб. В том числе объем финансовых средств по подпрограммам: Подпрограмма «Газификация деревни Андреевка в муниципальном образовании Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 гг.» 5164,350 тыс. руб., в том числе: 2015 г. - 5164,350 тыс. руб. 2016 г. - тыс. руб. 2017 г. - тыс. руб. |
| Сроки реализации программы | 2015-2017 гг. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - улучшение жилищных условий в сельской местности; - улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений культурно-досугового типа; - повышение уровня инженерного обустройства села газом и водой; - повышение гражданской активности сельских жителей, активизация их участия в решении вопросов местного значения. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района. |

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа

Решение проблемы социального развития села является важной составной частью общего процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики муниципального образования, становлению и развитию местного самоуправления, повышению благосостояния сельского населения.

В результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, изменения организационно-экономического механизма развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села произошло снижение доступности для сельского населения образовательных, медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.

Сократилось число фельдшерско-акушерских пунктов. Обеспеченность сельского населения врачами и амбулаторно-поликлиническими учреждениями в несколько раз ниже, чем в городе.

Сокращение инфраструктуры сельских учреждений обусловлено недостаточным инвестированием в развитие этой отрасли и реструктуризацией в последние годы сети стационарного медицинского обслуживания.

В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.

Продолжается тенденция сокращения числа трудовых кадров сельского хозяйства и их качественный состав. Остро стоит проблема обеспеченности жильем сельской молодежи, поэтому наблюдается высокий уровень миграции. Вместе с тем задачи, поставленные перед агропромышленным комплексом по обеспечению продовольственной безопасности страны, требуют изменения и улучшения качественных характеристик сельскохозяйственных кадров. В повышении уровня обеспеченности специалистами нуждается и социальная сфера села. Притоку и закреплению на селе молодых специалистов будет способствовать улучшение жилищных условий.

Необходимость решения вышеуказанных вопросов программно-целевым методом обусловлена еще и социально-политической остротой проблем села: медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи, а также сокращение сельской поселенческой сети.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности, повышение престижности проживания в сельской местности.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач:

- улучшение жилищных условий граждан;

- повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями;

- активизация культурной деятельности на селе;

- повышение уровня и качества водоснабжения и газоснабжения в сельской местности.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы  2015 — 2017 годы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Объемы финансирования программы представлены в таблице

| № п/п | Наименование направлений использования средств программы | Объем финансирования по годам(тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 71. | Газификация д. Андреевка | 5164,350 | - | - |
|  | ИТОГО: | 5164,350 |  |  |

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет следующих источников финансирования:

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в рамках законов о бюджетах всех уровней. Бюджетные ресурсы являются основным финансовым источником реализации Программы.

На мероприятия Программы средства областного и федерального бюджетов предоставляются бюджету муниципального образования в виде субсидий в порядке и на условиях, определенных Правительства Российской Федерации.

Предоставление бюджетных ассигнований из областного бюджета на мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений, учреждений первичной медико-социальной помощи, физической культуры и спорта, культурно-досуговой деятельности, газификации, водоснабжения в сельской местности, сельского населения осуществляется бюджетам муниципальных образований в форме межбюджетных трансфертов.

5. Механизм реализации программы, организация контроля за ходом исполнения программы

Заказчиком Программы является Администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района.

Администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района координирует действия по реализации Программы и осуществляет:

- контроль за ходом реализации Программы, эффективным и целевым использованием областных бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

- формирование плана реализации мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- подготовку предложений по корректировке Программы в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района;

- ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий;

-информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы, мониторинг хода выполнения мероприятий  Программы и подготовку один раз в полугодие отчета о реализации Программы, представляемого на Совет администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района и на Собрание депутатов муниципального образования юго-Восточное Суворовского района.

- подготовку в установленные сроки ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе реализации Программы.

Администрация муниципального образования Юго-Восточное несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.

6. Оценка эффективности реализации программы

Реализация Программы будет способствовать созданию материально-технических условий, предотвращающих дальнейшее ухудшение ситуации в области социального развития села, решению жилищной проблемы сельского населения, инженерному обустройству сельских поселений, а также повышению уровня медицинского, культурного, торгового, бытового и информационно-консультационного обслуживания сельского населения.

В ходе выполнения мероприятий Программы сельские жители смогут улучшить жилищные условия, при этом повысится уровень предоставления коммунальных услуг.

При разработке проектов строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры села будут предусматриваться меры по защите окружающей среды, что позволит исключить применение в жилищном строительстве экологически вредных материалов, а использование легких современных конструктивных материалов приведет к снижению энергозатрат на их производство, транспортировку и монтаж.

Подпрограмма «Газификация деревни Андреевка в муниципальном образовании Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 гг.»

Паспорт Подпрограммы «Газификация деревни Андреевка в муниципальном образовании Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 гг.»

| Наименование подпрограммы | «Газификация деревни Андреевка в муниципальном образовании Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | - Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; - Устав муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района. |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация МО Юго-Восточное Суворовского района |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация МО Юго-Восточное Суворовского района |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: Реализация государственной политики по обеспечению сельского населения газом. Задача подпрограммы: Создание условий надежного обеспечения газом потребителей; повышение эффективности использования природного газа; строительство распределительных газовых сетей для увеличения объема потребления природного газа населением оптимизация загрузки существующих газовых сетей; стимулирование развития сельскохозяйственного производства. |
| Срок реализации подпрограммы | 2015-2017 гг. |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем бюджетных средств на реализацию Подпрограммы «Газификация деревни Андреевка в муниципальном образовании Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 гг.» 5164,350 тыс. рублей, в том числе: 2015 году - 5164,350 тыс. рублей; 2016 году - тыс. рублей; 2017 году - тыс. рублей. |
| Контроль за исполнением Подпрограммы | Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет администрация МО Юго-Восточное Суворовского района. |

- 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения

Сельское хозяйство - важная отрасль экономики МО Юго-Восточное Суворовского района. Социальная сфера на селе требует развития и совершенства, существует  отставание села от города по уровню и условиям жизни.

В результате отсутствия инвестиций объемы строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности недостаточны, увеличился нормативный износ их основных фондов, сопровождающийся  сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.

Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров, занятых в сельском хозяйстве. Повсеместно наблюдается дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности. Исходя из задач социально-экономической политики на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления сложного положения в сфере социального развития села необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Таким образом, необходимость реализации мероприятий по газификации сельских поселений обусловлена:

- социально-политической остротой проблемы и ее значением. Для устойчивого социально-экономического развития сельских поселения и эффективного функционирования агропромышленного производства необходима финансовая поддержка развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе, а также несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в сельской местности в целях активизации человеческого потенциала;

- необходимостью приоритетной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является газификация домовладений. Наличие газа позволит значительно снизить физические затраты граждан на отопление жилья, облегчит приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

- Деятельность по газификации окажет положительное влияние на развитие экономики МО Юго-Восточное Суворовского района, на совершенствование технологической базы в производственной и социально-бытовой сфере, положительно скажется на повышении уровня жизни населения.

Протяжённость газовых сетей МО Юго-Восточное Суворовского района составляет – 27,22 км.

Схема распределения газа по давлению 3-х ступенчатая (газопроводы высокого, среднего и низкого давления), связь между ступенями осуществляется через газораспределительные пункты (ГРП).

При строительстве новых газопроводов необходимо уделять серьёзное внимание экологическим проблемам при производстве строительных работ по прокладке газопровод по земельным угодьям, вдоль автодорог с полезащитными лесными посадками, у водоемов и т.д.

Нарушения пахотных земель, водоохранных насаждений, воздушного бассейна, связанных со строительством трубопроводов и их эксплуатацией должны сопровождаться восстановлением плодородия, внесением в почву необходимых удобрений (как правило, за два раза). Временные дороги и подъезды к трассам газопроводов для доставки труб и механизмов должны предотвращать повреждения лесопосадок и загрязнения земель, посевов и др.

- 2. Основные цели и задачи подпрограммы

- Основными целями настоящей подпрограммы являются:

- - обеспечение единого подхода к решению проблем газификации населенных пунктов на территории МО Юго-Восточное Суворовского района;

- - улучшение социально-экономических условий жизни населения сельского населения;

- - содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства вследствие повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- - внедрение энергоресурсосберегающих технологий.

Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач:

- создание условий надежного обеспечения газом потребителей;

- повышение эффективности использования природного газа;

- оптимизация загрузки существующих газовых сетей;

- стимулирование развития сельскохозяйственного производства путем газификации сельских населенных пунктов.

- 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

- Период реализации подпрограммы составляет 3 года в один этап: 2015 - 2017 годы.

4. Управление реализацией Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Заказчиком Подпрограммы является администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет  администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется бухгалтером администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района.

- 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

- Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета района, бюджета Тульской области, Федерального бюджета 5164,35 тыс. руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании заключенных с исполнителями работ договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством, а также документов, подтверждающих исполнение контрактов.

| № № п/п | Наименование направлений использования средств подпрограммы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 |
|  |  | Бюджет района | Бюджет ТО | Фед. бюджет |  |  |
| 1. | Газификация д. Андреевка | 1198,130 | 2379,730 | 1586,490 | - | - |
|  | Итого: | 5164,350 |  |  |  |  |

- 6. Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы

- Реализация настоящей подпрограммы позволит:

- - повысить уровень газификации сельского населения на территории МО Юго-Восточное Суворовского района, газифицировав населенный  пункт - д. Андреевка;

- - улучшить экологическую обстановку на территории МО Юго-Восточное Суворовского района.

- - создать более комфортные условия труда и быта.

___________________